# Shanghai IT Conference

## Milestones og tidsplan

Tidsrammen er 1. desember 2014 til 30. juni 2015. Jeg har sett for meg at konferansen blir avholdt en uke i perioden 13. april til 14 juni (Uke 16 til uke 24) Prosjektet bør deles inn i 4 milestones:

1. (1 des. til 31 jan.) **Forprosjekt,** som inneholder følgende:

* Etablering av kontakt med partnere slik som

*BI, Innovasjon Norge, IKT-Norge, Ticket +++??*

* Utarbeidelse av Grovbudsjett

*Her tenker jeg i utgangspunktet et tak på 60 personer, og 25 som minimum antall, reise og opphold. 1 ukes konferanse.*

* Utarbeide en grov konferanseplan.

*Vi må ha en key note speaker, og et bedriftsbesøk. Her kan BI bidra mistenker jeg, i tillegg til at de har andre forelesere*

* Utarbeide en markedsføringsplan

*Inklusive bruk av web og sosiale medier slik som Linkedin og twitter.*

1. (1 feb. til 28 feb.) **Prosjektering**, som inneholder følgende:

* Avtaleetablering med minst 25 deltagere
* Avtaleetablering med leverandører og partnere
* Klar konferanseplan
* Aktivt Salg av konferanseplasser
* Aktiv kommunikasjon med etablerte deltager

1. (1 mar. til start) **Gjennomføring,** som inneholder følgende:

* Aktivt salg av restplasser
* Etablere god kontakt med deltagerne for fremtidig samarbeid
* Etablere god kontakt med leverandører for fremtidig samarbeid
* Salg av verdiøkende tjenester til deltagere.

*(her pleier det å dukke opp noen ideer etter hvert ☺)*

1. (Konferanseuke) **Konferanse,** som inneholder følgende:

* Selve konferansen
* Det praktiske